УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЗН

администрации Тяжинского

муниципального округа

________________ Н.А. Степанова

«_____»________________2021 год

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

в муниципальном бюджетном учреждении Центр социального обслуживания населения

(Тяжинский муниципальный округ)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| На сайте не представлена информация о структуре сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление функций. | Разместить на сайте информацию о структуре сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление функций. | 25.02.2021 | Михайлов Виктор Анатольевич, программист. | Информация о структуре сайта представлена во вкладке «карта сайта» | 25.02.2021 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| В помещении нет поручней и дверные проемы не соответствуют нормативам. | Принять меры по устройству поручней для маломобильных категорий получателей услуг. | 31.12.2021 | Директор МБУ ЦСОН Ряшина О.М. |  |  |
| Дверные проемы не соответствуют нормативам. | Принять меры по расширению дверных проемов. | 2021 | Директор МБУ ЦСОН Ряшина О.М. | Подготовка заявки на разработку проектно-сметной документации на объект, находящийся по адресу: пгт Тяжинский ул. Советская,2. (2 кв.2021г.) 2. По результатам заключения сметной стоимости составление ходатайства о выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств на 2021 год из областного бюджета на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации кв.2021г.). 3. Подготовка ходатайства о включении в план развития учреждений на 2021-2023годы и выделении дополнительных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год из областного бюджета на расширение дверных проемов. |  |
|  |  | 2023 |  | 1.При условии доведения дополнительных лимитов бюджетных обязательств на 2023 г. проведение работ по расширению дверных проемов. |  |
| Нет специально- оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений. | Год постройки здания 1970 г. Согласно технической документации санитарно-гигиенического помещения не предусмотрено. Переоборудовать помещения нет технической возможности. |  |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |

Исп. Сергеева С.С.